РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1

НАКАЗ

01. 09. 2025    			  селище Рокитне			                       №

Про впровадження в закладі освіти шкільного громадського бюджету в 2025-2026 н. р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, керуючись Положенням про шкільний громадський бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади, затвердженим рішенням Рокитнівської селищної ради від 08.08.2024 № 4554, Програмою «Шкільний громадський бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки», затвердженою рішенням Рокитнівської селищної ради від 08.08.2024 № 4553, Положенням про відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради, затвердженим рішенням Рокитнівської селищної ради від 10.07.2024 № 4502, наказом відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради від 13.08.2025 № 19 та з метою налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською громадськістю, створення умов для участі дітей та учнівської молоді у розвитку територіальної громади

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Календарний план реалізації етапів Шкільного громадського бюджету в 2025-2026  роках (додаток 1).

До 08. 09. 2025

2. Затвердити склад Конкурсної комісії з реалізації шкільного громадського бюджету (додаток 2).

3.Затвердити  склад Учнівської групи для організації та проведення ШГБ (додаток 3).

4. Призначити відповідальною особою  за реалізацію впровадження ШГБ в закладі освіти заступника директора з НМР Ірину КОРІНЬ.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                                     Василь БУНЬКО

З наказом ознайомлена	                                                         Ірина КОРІНЬ

ДОДАТОК 1

до наказу Рокитнівського ліцею № 1

від 01. 09. 2025 №

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реалізації етапів Шкільного громадського бюджету в 2025-2026 роках

1. Формування Учнівської групи на рівні закладу загальної середньої освіти: з 08.09.2025 року по 19.09.2025 року. (10 робочих днів).

2. Формування Конкурсної комісії на рівні закладу загальної середньої освіти: з  22.09.2025 року  по 03.10.2025 року.  (10 робочих днів).

3. Написання та подання Авторами проєктів: з 07.10.2025 року по 13.10.2025 року (7 календарних днів).

4. Проведення інформаційно-просвітницької кампаній: з 08.09.2025 року по 20.12.2026 року (весь час реалізації ШГБ).

5. Проведення промоційної кампанії з підтримки проєкту: з 14.10.2025 року по 23.10.2025 року (10 календарних днів).

6. Аналіз та оцінка проєктів Конкурсною комісією та доопрацювання проєктів Авторами: з 27.10.2025 року по 31.10.2025 року (5 робочих днів).

7. Формування Конкурсною комісією реєстру негативно оцінених проєктів та проєктів, які допускаються до голосування: з 03.11.2025 року по 04.11.2025 року (2 робочих днів).

8. Внесення даних про відібрані для голосування проєкти в електронну систему (спеціалізований вебсайт): з 10.11.2025 року по 11.11.2025 року                        (2 робочих днів).

9. Проведення промоційної кампанії та презентація проєктів на рівні закладу загальної середньої освіти: з 12.11.2025 року по 21.11.2025 року                      (10 календарних днів).

10. Проведення голосування учнів за проєкти: з 24.11.2025 року по 30.11.2025 року (7 календарних днів).

11. Визначення Конкурсною комісією проєктів-переможців: з 01.12.2025 року  по 03.12.2025 року.

12. Формування та надсилання Конкурсною комісією переліку проєктів-переможців до відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради: з 04.12.2025 року по 05.12.2025 року.

12. Планування та реалізація проєктів-переможців: з 01 січня по 20 грудня 2026 року.

13. Звітування та оцінка результатів: з 01 січня по 20 грудня 2026 року.

ДОДАТОК 2

до наказу Рокитнівського ліцею № 1

від 01. 09. 2025 №

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

з реалізації шкільного громадського бюджету

1. Суханова Т.А. - заступник директора з навчально-виховної роботи

2. Корінь І. М. -заступник директора з навчально-методичної роботи

3. Зарченко Д. В. –  асистент вчителя

4. Березинська В. Ф. – соціальний педагог

5. Костюк Н. В. – головний бухгалтер

6. Кириловець Ю. В. – член батьківського комітету 2-Б класу

7. Кулакевич О. В. – член батьківського комітету 4-Б класу

8. Ушко Н. В. – член батьківського комітету 3-А класу

9. Козаченко Ангеліна, учениця 11-Б класу

10. Гончар Поліна, учениця 11- А класу

11. Наливайко Поліна, учениця 10-А класу

12. Богданець Валерія, учениця 10-Б класу

13. Скачко Антоніна,учениця 9-Б класу

14. Ковальчук Тимофій,учень 9-А класу

15. Кисорець Тетяна, учениця 8-В класу

ДОДАТОК 3

до наказу Рокитнівського ліцею № 1

від 29. 08. 2025 №

СКЛАД УЧНІВСЬКОЇ ГРУПИ

для організації та проведення ШГБ

1.Хомич Анна,учениця 7-А  класу

2.Єремейчук Ангеліна,учениця 7-Б класу

3. Панько Ілона, учениця 8-А класу

4. Лобач Дарина, учениця 8-Б класу

5. Кисорець Тетяна, учениця 8-В класу

6. Ковальчук Тимофій, учень 9-А класу

5. Скачко Антоніна, учениця 9-Б класу

6.Наливайко Поліна  10-А класу

7. Богданець Валерія, учениця 10-Б класу

8.Гончар Поліна. 11-А класу

10.Козаченко Ангеліна, учениця 11 – Б класу